## Catálogo de Tarefas
ID | Tarefa (Português) | Categoria | Perfil Sugerido | Estimativa (Horas) | Complexidade | Fonte | Classificação
1 | Design da Arquitetura e Configuração de Infraestrutura | Arquitetura/Infra | Desenvolvedor Sênior | 36 | Alta | Documento de Referência | Back
2 | Implementação de Observadores e Banco de Dados (BD) | Desenvolvimento | Desenvolvedor Pleno | 32 | Média | Documento de Referência | Back
3 | Configuração de CI/CD e Ambientes de Desenvolvimento | DevOps | Desenvolvedor Pleno | 30 | Média | Documento de Referência | Back
4 | Gestão e Planejamento Inicial do Sprint | Gestão de Projeto | Gerente de Projeto | 40 | Baixa | Documento de Referência | Gestão
5 | Arquitetura e Desenvolvimento do Pipeline OCR | Desenvolvimento/IA | Desenvolvedor Sênior | 80 | Alta | Documento de Referência | Back
6 | Desenvolvimento de UI e Validações (Front-end) | Desenvolvimento | Desenvolvedor Pleno | 40 | Média | Documento de Referência | Front
7 | Automação de Testes Unitários e de Integração | Qualidade/Testes | Desenvolvedor Pleno | 40 | Média | Documento de Referência | Back
8 | Revisão de Código (Code Review) para um módulo de complexidade média | Qualidade/DevOps | Desenvolvedor Sênior | 8 | Média | Experiência/Prática | Gestão
9 | Criação de Documentação Técnica para API (Swagger/OpenAPI) | Documentação | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Experiência/Prática | Back
10 | Reunião de Refinamento de Backlog (2 horas) | Gestão de Projeto | Gerente de Projeto | 2 | Baixa | Experiência/Prática | Gestão
11 | Criar as tabelas no banco de dados para um CRUD (até 5 campos) | Desenvolvimento/DB | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Análise de Mercado | DB
12 | Criar um endpoint CRUD completo (Backend + Testes Unitários) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Análise de Mercado | Back
13 | Criar uma nova tela (vista) com funções básicas de CRUD (Front-end) | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 24 | Média | Análise de Mercado | Front
14 | Adicionar Regra de Negócio Simples (ex: validação de campo) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Análise de Mercado | Back
15 | Adicionar Regra de Negócio de Complexidade Intermédia (ex: cálculo com 2-3 variáveis) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 12 | Média | Análise de Mercado | Back
16 | Adicionar Regra de Negócio de Complexidade Complexa (ex: fluxo de aprovação multi-etapas) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 32 | Alta | Análise de Mercado | Back
17 | Configurar a conexão entre Front-end e Back-end com Token de Autenticação (JWT) | Segurança/Frontend/Backend | Desenvolvedor Pleno | 20 | Média | Análise de Mercado | Front/Back
18 | Implementar Testes de Integração (para 1 fluxo principal) | Qualidade/Testes | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Experiência/Prática | Back
19 | Correção de Bug Simples (ex: erro de digitação, ajuste de layout) | Manutenção | Desenvolvedor Pleno | 2 | Baixa | Experiência/Prática | Front/Back
20 | Correção de Bug Complexo (ex: erro de lógica em produção) | Manutenção | Desenvolvedor Pleno | 8 | Média | Experiência/Prática | Front/Back
21 | Participação em Reunião Diária (Daily Stand-up) | Gestão de Projeto | Qualquer | 0.25 | Baixa | Experiência/Prática | Gestão
22 | Refatoração de código (módulo pequeno, sem mudança de lógica) | Desenvolvimento | Desenvolvedor Pleno | 8 | Baixa | Experiência/Prática | Front/Back
23 | Pesquisa e Prova de Conceito (PoC) para nova tecnologia/biblioteca | Desenvolvimento/Pesquisa | Desenvolvedor Pleno | 24 | Alta | Experiência/Prática | Front/Back
24 | Deploy em ambiente de Homologação (Staging) | DevOps | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Experiência/Prática | Back
25 | Criação de um componente de UI reutilizável (ex: botão customizado) | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 8 | Baixa | Experiência/Prática | Front
26 | Configurar projeto .NET Web API (Estrutura inicial, DI, EF Core) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 10 | Média | Experiência/Prática | Back
27 | Implementar um Controller/Endpoint em .NET com injeção de dependência | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 6 | Baixa | Experiência/Prática | Back
28 | Criar e aplicar Migração de Banco de Dados com Entity Framework Core (.NET) | Desenvolvimento/DB | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Experiência/Prática | DB
29 | Desenvolver script Python para processamento de dados (ex: ETL simples) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Experiência/Prática | Back
30 | Configurar ambiente virtual e dependências de projeto Python (pipenv/venv) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 2 | Baixa | Experiência/Prática | Back
31 | Criar um componente Angular/React com estado local e estilização básica | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 8 | Baixa | Experiência/Prática | Front
32 | Implementar navegação (routing) entre 3-4 páginas em Angular/React | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 12 | Média | Experiência/Prática | Front
33 | Consumir API REST com Axios/HttpClient em componente Front-end (Angular/React) | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Experiência/Prática | Front
34 | Desenvolver Procedure/Function PL/SQL simples (ex: consulta com 1-2 joins) | Desenvolvimento/DB | Desenvolvedor Pleno | 8 | Baixa | Experiência/Prática | DB
35 | Desenvolver Procedure/Function PL/SQL complexa (ex: lógica de negócio, cursores) | Desenvolvimento/DB | Desenvolvedor Pleno | 24 | Média | Experiência/Prática | DB
36 | Otimizar consulta SQL/PL/SQL com alto tempo de execução (indexação, refatoração) | Desenvolvimento/DB | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Experiência/Prática | DB
37 | Configurar logging centralizado (ex: Serilog em .NET ou logging nativo em Python) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 12 | Média | Experiência/Prática | Back
38 | Implementar cache em endpoint de alta frequência (ex: Redis) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Experiência/Prática | Back
39 | Criar Teste de Carga/Performance básico para um endpoint | Qualidade/Testes | Desenvolvedor Pleno | 12 | Média | Experiência/Prática | Back
40 | Realizar Merge/Rebase de branch e resolver conflitos (médio) | DevOps | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Experiência/Prática | Back
41 | Configurar variáveis de ambiente (local e em ambiente de deploy) | DevOps | Desenvolvedor Pleno | 3 | Baixa | Experiência/Prática | Front/Back
42 | Desenvolver tela de login/cadastro com validação de formulário (Front-end) | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Experiência/Prática | Front
43 | Implementar paginação e filtros em uma tabela de dados (Front-end) | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 12 | Média | Experiência/Prática | Front
44 | Realizar Análise de Requisitos e Escopo para nova funcionalidade | Gestão de Projeto | Desenvolvedor Pleno | 8 | Baixa | Experiência/Prática | Gestão
45 | Estimativa de Esforço para um Sprint (Planning Meeting) | Gestão de Projeto | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Experiência/Prática | Gestão
46 | Configurar autenticação OAuth2/OpenID Connect (somente Back-end) | Desenvolvimento/Segurança | Desenvolvedor Pleno | 32 | Alta | Experiência/Prática | Back
47 | Implementar tratamento de erros global (ex: middleware em .NET/Flask) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 8 | Baixa | Experiência/Prática | Back
48 | Desenvolver um Job/Worker assíncrono (ex: Celery em Python ou BackgroundService em .NET) | Desenvolvimento/Backend | Desenvolvedor Pleno | 20 | Média | Experiência/Prática | Back
49 | Criação de Mock-ups/Wireframes de baixa fidelidade para uma tela | Design/UX | Desenvolvedor Pleno | 6 | Baixa | Experiência/Prática | Front
50 | Implementar internacionalização (i18n) em um módulo Front-end | Desenvolvimento/Frontend | Desenvolvedor Pleno | 10 | Média | Experiência/Prática | Front
51 | Configurar Dockerfile e Docker Compose para aplicação (simples) | DevOps | Desenvolvedor Pleno | 16 | Média | Experiência/Prática | Back
52 | Realizar Treinamento/Transferência de Conhecimento para outro membro da equipe (4h de sessão) | Gestão de Projeto | Desenvolvedor Pleno | 4 | Baixa | Experiência/Prática | Gestão
53 | Análise de Logs de Produção para identificar causa raiz de erro | Manutenção | Desenvolvedor Pleno | 6 | Média | Experiência/Prática | Back

## Planilha1
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3
Nível (Inglês) | Coeficiente de Esforço | Descrição da Relação com o Pleno
Junior | 1.75 | Leva, em média, 75% mais tempo que o Pleno para concluir a mesma tarefa.
Pleno | 1.00 | Coeficiente de referência. O tempo estimado no catálogo é o tempo de um Pleno.
Senior | 0.75 | Leva, em média, 25% menos tempo que o Pleno para concluir a mesma tarefa.
lead | 0.60 | Leva, em média, 40% menos tempo que o Pleno, geralmente por maior domínio da tecnologia e menos bloqueios.
PM |  | As tarefas de Gestão têm estimativas próprias e não devem ser ajustadas por este coeficiente.